## Projektüberblick
Projekt: Autonom Fahrendes Auto

Projektstart:	06.11.2023	Budgetrahmen:	100,-	Genehmigt? Datum + Unterschrift:
Projektende:	11.03.2024	Sponsor:	Jahn	________________________________

Projektteam	Name	Schwerpunkte	Verfügbar	Kontakt
Projektleiter
Software-Entwicklung	Pausch, Tader
Hardware-Aufbau	Pausch, Tader
Tester	Pausch, Tader

Ablagen
Dokumentation
Source-Code
Projektsteuerung
Rercherche

Motivation und kurze Beschreibung (Warum das Projekt?)
Autonomes Fahren ist eine Frage der Zeit, bis es ganz natürlicher Bestandteil unseres unseren Alltag sein wird. Mit einem kleinen Modell möchte ich Erkenntnisse gewinnen, wie komplex diese Sache werden kann.

Ziele - Was soll mit dem Projekt erreicht werden?			Nicht-Ziele (Abgrenzung wo nötig)
Autonome Fertigkeiten sollen erlernt werden (unterschiedliche Strategien um autonom Fahren zu können).
Optimieren der Algorithmen in Bezug auf Autonomes Fahren.			Es geht nicht um die Optimierung der Hardware zur Motorenansteuerung und das Design des Fahrzeugs.

## Anforderungen
Anforderungen

	Anforderungen beschreiben was das Produkt können muss um die Ziele (siehe Projektüberblick) zu erreichen. Die Anforderungen müssen dabei verständlich, vollständig, korrekt, konsistent und testbar sein.
	Der Aufbau einer Anforderung ist immer wie folgt: / <WER> soll/kann (nicht) <WAS> (<WENN>) / -) Das System soll einem Benutzer den Überblick über die Lagerstände alles Artikel geben. / -) Das System soll unterschiedliche Benutzerrechte vergeben können: Administrator, Benutzer. / -) Der Ladezustand des Controller soll mindestens 2 Tage lang halten, wenn dieser voll aufgeladen war.
	Auch nicht-funktionale Anforderungen wie z.B. Usability, Performance, Zuverlässigkeit, Rahmenbedingungen soll spezifiziert werden. / -) Das Produkt soll mit einem Arduino umgesetzt werden. / -) Das System soll jede Anfrage eines Benutzer innerhalb von 0,5 Sekunden ausführen.

ID	Anforderung	Wie wird getestet?	Check?
1-0	Das Fahrzeug soll ansteuerungsmäßig nicht vom 4WD DIY Smart Chassis Auto abweichen bzw. erweitert werden (4 Motoren, 4 Kodierscheiben, 1 Motortreiber Platine, 2x Batteriefächer sind ausreichend).	Optische Überprüfung.
2-0	Das Fahrzeug soll mittels Infrarotsensoren oder Ultraschallsensoren die Umgebung ausreichend erfassen können um autonom steuern zu können.	Optische Überprüfung + Codereview + Testausgaben zur Plausibilisierung.
3-0	Das Fahrzeug soll einen vorgegebenen Parcour (mit beliebigen 90 Grad rechts und links Kurven) mit 20cm hohen Seitenwänden so schnell wie möglich durchfahren können. Ziel bei der aktuellen Teststrecke: 30 Sekunden	Gegeneinander antreten und schauen wer der schnellste ist.
4-0	Das Fahrzeug darf nicht ferngesteuert werden sondern muss vollständig autonom fahren.	Überprüfen ob Funkmodule verbaut sind.
5-1	Das Fahrzeug soll mit einem schwarzen Taster gestartet werden	Auto startet erst wenn der Taster gedrückt wird.
5-2	Das Fahrzeug soll mit einem roter Taster sofort gestoppt werden (Not-Aus).	Auto bleibt sofort stehen. Code-Review ob die Stopp-Funktion tatsächlich immer höchste Priorität hat.

6-0	Freiheiten zur individuellen Optimierung	-
6-1	Das Fahrzeug darf beliebig mit Sensoren (z.B. Video-Kamera) erweitert werden.	Je nach Sensoren Testkonzept überlegen
6-2	Das Fahrzeug darf beliebig mit Aktuatoren und Ausgabemöglichkeiten (z.B. Funkverbindung zum Erfassen von Testdaten, LCD-Ausgabe) erweitert werden.	Je nach Ausgabemöglichkeit Testkonzept überlegen
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
10-0
11-0

## Meilensteine
Meilensteine

Grobe Übersicht wann welche Teilaufgaben abgeschlossen sein sollen.
Es soll der Zielzustand beschrieben werden und keine Aufgabe. Z.B.: / Prototyp zusammenbauen -> Erster Protoyp funktionsfähig / Dokumentation schreiben -> Erstentwurf der Dokumentation abgegeben

Zielzustand	Soll	Ist
Bestellungen abgeschlossen	06.11.2023	06.11.2023
Fahrzeug zusammen gebaut und fährt in eine Richtung.	13.11.2023
Stabile Erfassung der Infrarotsensoren + Verständnis wie die Erfassung und Berechnung der Sharp Sensoren funktioniert. Oder anderes Konzept mit Ultraschallsensoren.	27.11.2023
Erster autonomer Prototyp funktionsfähig (Seitenregelung). Muss nicht die ganze Strecke schaffen.	11.12.2023
Zweiter autonomer Prototyp funktionsfähig (Mittenregelung). Muss nicht die ganze Strecke schaffen.	18.12.2023
Gesamte Strecke wird autonom durchfahren.	15.01.2024
Gesamte Strecke wird unter 50 Sekunden durchfahren.	29.01.2024
Gesamte Strecke wird unter 30 Sekunden durchfahren.	19.02.2024
Finale Abgabe des funktionierenden individuellen C-Codes und Video mit Erklärungen.	04.03.2024
Abschlussrennen.	11.03.2024

## Bestellliste
Bestellliste

ID	Produkt	Stückzahl	Gesamt-kosten	Bestell Nr.	Webseite/Firmen
1	4WD DIY Smart Chassis Auto Satz Für Arduino mit UNO R3 + Ultraschallmodul + Motorantrieb Board / 3-6V TT Motor	1	€50,00		https://www.banggood.com/de/4WD-DIY-Smart-Chassis-Car-Kit-For-Arduino-with-UNO-R3-Ultrasonic-ModuleMotor-drive-board-p-1332912.html?akmClientCountry=AT&rmmds=detail-left-hotproducts__4&cur_warehouse=CN
2	Li-Ion Akkus	2	€12,00		https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=36_230&products_id=7117
3	Ladeschaltung für Li-Ion Akku	1	€2,50
4	Kippschalter	1	€2,00
5	Kleinteile (Muttern + Schrauben)	x	€-		in Schule vorhanden
6	Zweiter Servo	1	€-		in Schule vorhanden
9	Schaltnetzteil Micro-USB	1	€10,00
10	Sharp Infrarotsensoren	3	€45,00
11
12
13
14
26
27
28
29
30
	Summe		€121,50

## PSP_-_WBS
Projekt Struktur Plan - Work Breakdown Structure

ID	Teilaufgabe (TA) / Arbeitspaket (AP)	Verantwortlich	Erste Schätzung [h]	Bereits investiert [h]	Geschätzt Verbleibend [h]	Fertigstellung (Soll)	Fertigstellung (Ist)	Kommentar
1-0	Projektorganisation
1-1	Projektplanung
1-2	Bestellung und Auswahl 4WD-Car-Kits	Jahn	3	3	0	06.10.2023	06.11.2023	Bestellung hat länger gedauert!
1-3	Sonstige Bestellungen (Akkus, Schalter, Ladeschaltung, Infrarotsensoren)	Jahn	2	4	0	-	06.11.2023	erst nach Erhalt der Kits festgestellt, dass weitere Komponenten benötigt werden
1-4	Aufsetzen Git Repository (optional)

2-0	Aufbau Antrieb
2-1	Fahrzeug-Chassis zusammenbauen	Pausch	2	1	1
2-2	Verkabelung der Hardwarekomponenten (Antrieb) mit dem Arduino		0		0
2-3	Inbetriebnahme mit erstem Dummy Test (gerade aus fahren mittels Pin auf High/Low)	Pausch	1	5	0		27.11.2023
2-4	Start- und Stoptaster auf Steckbrett einbauen und verkabeln	Tader	0,2	0,2	0	06.11.2023	06.11.2023

3-0	Aufbau Sensorik
3-1	Auswahl der Sensoren (3x Sharp-Infrarot / Ultraschallsensor) + Verkabelung + Positionierung der Sensoren	Jahn	0	0	0
3-2	Inbetriebnahme der Infrarotsensoren / Ultraschallsensoren durch leicht verwendbares Interface zur Auswertung (generisch und effizient programmiert)	Pausch	2		2
3-4	Simpler Test: PWM Ansteuerung abhängig von geringstem Infrarotsensorwert	Pausch	3		3
3-5	Inbetriebnahme weiterer Sensoren (optional)

4-0	Software Algorithmen
4-1	Start- und Stoptaster in Algorithmus einbauen sodass Stoptaster höchste Priorität hat und das Auto immer stehen bleiben wird	Tader	1	1	0
4-2	Konzept für Debugmöglichkeit überlegen (Bluetooth, LCD-Display, …)	Tader	2	2	0	06.11.2023	06.11.2023	Bluetooth
4-3	Inbetriebnahme Debugmöglichkeit	Tader	5	`	3
4-4	SW-Konzept überlegen (Seitenregelung, Mittenregelung)	Pausch	2	2	0	06.11.2023	06.11.2023
4-5	Implementierung Seitenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten)	Pausch	2		2
4-6	Implementierung Mittenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten)	Pausch	2		2
4-7	Konzept für Drehzahlmessung pro Motor überlegen	Tader	2	2	0	06.11.2023	06.11.2023	Anfaengliche Messung durch grad drauffahren auf eine Wand
4-8	Implementierung Drehzahlmessung	Tader	2		2

			26,2	13,2	15

## OPL
OPL - Offene Punkte Liste

ID	Typ	Initiator	Angelegt am	Thema + Beschreibung	Prio	Status	Verantwortlicher	Zu erledigen bis	Bemerkungen/Status/Ergebnisse	Projektmeeting
1	A	Jahn	01.09.2023	Ausgabe Car-Kits an Schüler	High	closed	Jahn	06.11.2023
2	A	Jahn	01.09.2023	Planungs-Excel in Moodle raufladen	Medium	closed	Jahn	06.11.2023
3	I	Jahn	01.09.2023	Einführung in GIT	Medium	open	Jahn	06.11.2023
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

	I … Information				High	new
	A … Action				Medium	open
	D … Decision				Low	closed
					cancelled

## Risiken
Risikoanalyse

ID	Beschreibung des Risikos	A	G	RKZ	Tendenz	Gegenmaßnahmen / Kommentare	erledigt
1	Scheitern des Projekts aufgrund fehlender Motivation	4	4	16		Meilensteine um frühzeitig dies festzumachen
2	Lieferschwierigkeiten nicht vorhandener Bauteile	1	5	5		Genügend Backup-Autos verfügbar dieses Jahr
3	Nicht rechtzeitige Abgabe	2	5	10		Schüler wird das Jahr nicht positiv abschließen können
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
26				0
27				0
28				0
29				0
30				0

## Stakeholder_-_Kommunikation
Stakeholderanalyse + Kommunikationsstrategie
Wer kommt mit dem Projekt in Berührung? Wie steht er dazu? Wie kommuniziere ich mit wem, wie oft, warum?
					Visualisierung aus: https://www.agile-master.de/stakeholderanalyse-projektmanagement/
Name / Personengruppe	Einstellung zum Projekt	Macht / Einfluss	Interesse (farblich markiert)
Abteilungsvorstand	eher positiv	eher niedrig	hoch
Teamteilnehmer 1	sehr positiv	sehr hoch	hoch					Kommunikationsstratgie
Teamteilnehmer 2	negativ	sehr hoch	niedrig					Einstellung	Einfluss	Interesse	Maßnahme
Projektarbeitsbetreuer	positiv	hoch	neutral					negativ	hoch	hoch	überzeugen, viel reden und Zeit investieren
Firmenanspechpartner (z.B. Uni)					negativ	hoch	niedrig	informieren
					positiv	hoch	hoch	einbeziehen
					positiv	hoch	niedrig	informieren -> einbeziehen
					negativ	niedrig	-	immer wieder überprüfen

Name / Personengruppe	Kommunikationsstrategie
Projektarbeitsbetreuer	2 wöchentliche Meetings, Montags für 20 Minuten
Team	wöchentlicher Abgleich montags nach dem Unterricht; gemeinsame Arbeitszeit, Dienstag 15-18 Uhr
Partnerfirma	bekommen 1x pro Woche einen Projektbericht und update per Email, monatliche Treffen vor Ort mit Demo

## Arbeitstagebuch_Pausch
Arbeitstagebuch Marcel Pausch

Tag	Dauer [h]	Aufgabe / Thema
19.09.2023	1	Carkits auf Vollständigkeit geprüft
06.11.2023	2	PSP ausfuellen, Konzept zur Drehzahlmessung, zum Debuggen und Fahr-Konzept festlegen
06.11.2023	3	Ueberpruefung der Anschluesse des Carkits, ueberlegungen zum Programm der Motorsteuerung
13.11.2023	2	Micro-USB Laderegler geloetet, versuch den Motor anzusteuern (nicht erfolgreich)
20.11.2023	2	Identifizierung des Problems der Motoransteuerung(fehlende Anschlüsse), Installation von sourcetree, Einrichten von Git Repository von JAH
27.11.2023	3	Fertigstellung der Motoransteuerung (vorwärts Fahren)
04.11.23	3	Anschließen eines Infrarot-sensors und mittels diesem Infrarot-Sensors die output spannung der beiden Motoren einstellen. Anfangs hatte ich schwierigkeiten weil die Sensoren falsche werte ausgegeben haben weil ein paar Kabel die Distanz verfälschten, ich habe auch ein bischen mit den ausgabewerten des Sensors rumgespielt damit die Distanz und der Bremsweg passten
11.12.23	3	Ersetzen der Anschlüsse der beiden äußeren Sensoren und montieren an dem Chassis / Integrieren der Sensoren in das Programm der Motor Steuerung
18.12.23	3	Programieren der Mittenregelung && erstes Konzept und Programieren von kurven / Problem: Anfangs Rückwerts gefahren weil ich die Motor Pins vertauscht habe
15.01.2023	4	Einbauen eines neuen Sensors weil der alte hinnig war, Arduino andersrum im Chassis angebracht, herumprobieren im Code fürs Fahren

## Arbeitstagebuch_Tader
Arbeitstagebuch Merlin Tader

Tag	Dauer [h]	Aufgabe / Thema
19.09.2023	1	Carkits auf Vollständigkeit geprüft
06.11.2023	2	PSP ausfuellen, Konzept zur Drehzahlmessung, zum Debuggen und Fahr-Konzept festlegen / Ueberpruefen der Kits auf Vollstaendigkeit
06.11.2023	3	Ueberpruefung der vorhandenen Teile und des Smart Cars, Start der Programmierung der Buttons, Anschliessen der Buttons, abschliessen des PSP's, Besprechung von Ablauf-konzepten
13.11.2023		Buttons testen und Funktion sichergestellt / Bluetooth modul organisieren und nach JAH anleitung versuchen in Betrieb zu nehmen (UART an pin 0/1) - Erfolglos bisher, ich versteh die weitere Angabe nicht und stehe an / Bluetooth terminal app installiert zur Kommunikation auf dem Phone / Plan fuers naechste mal: Abschlissen der Inbetriebnahme des Blue-Tooth Geraets
20.11.2023	2	Besprechen der Vorteile von Github / Installieren von Sourcetree / Anmelden in Git Repository von JAH und comitten bisheriger Daten / Erfolgreiche Inbetriebnahme des Bluetooth-Moduls / Identifizierung des Fehlers der Motoransteuerung (Anschluesse fehlend) / Plan fuer naechstes mal: Bluetooth Module auf andere Pins legen um ungehindertes programmieren des Arduinos zu ermoeglichen
27.11.23	3	Herumprobieren beim Blue-Tooth Module, suche nach dem Problem warum kein einziges mal irgendein Response rauskam um nach 3h von Jahn vorgezeigt zu bekommen, dass die Pins falsch definiert sind. / Beim Test vom Vorwaertsfahren ist eine Sensor-Halterung abgebrochen, daher hab ich fuer diese einen neuen Druck gestartet welcher morgen fertig sein sollte. Bei den Druck selbst kam es ebenfalls zu Problemen, da der 3D-Drucker fehlerhaft konfiguriert war und die Platte nicht haftbar genug war (Pruefen naechstes mal was tatsaechlich der Grund war und von Eismann erklaren lassen). / Zudem hat sich herausgestellt, dass zwar die Inbetriebnahme der Motoren klappt, jedoch ich das Ausschalten dieser weder ueber den Start-Button noch andersweitig funktioniert. Dies wird die erste Sache sein die ich das naechste mal in Angriff nehmen muss.
04.12.23	3	Findes des Errors von letzten Male: In der Main Loop war ein driving = true; vor der Loop die ueberprueft ob driving == false und nichts macht in der Zeit … / Beheben und erneuten Inbetriebnahme des Bluetooth-Module, Funktion Programmieren kommt naechstes mal, vielleicht sogar programmieren darueber um zu verhindern, dass man das Modul ausstecken muss jedes mal. Umschreiben des bisherigen Codes in Header-Files und Cpp-Style. Da nach dem umschreiben in Header-Files er mehrere Codes nicht findet, muss man jetzt die Files von Arduino einzeln suchen und includen (Winterrupts.c fuer attachInterrupts() z.b.), da sonst nichts mehr funktioniert. Pindefinitionen werden allgemein in Driving_Car_With_JAH.h reingegeben. / Considern Atmel-Studio statt Arduino auszuprobieren.
11.12.23	0,5	Austauschen mehrere Draehte auf kuerzere. / Kein weiterer Fortschritt bei dem Projekt aufgrund des Auftrags vom Herrn Professor Jahn an der Diplomarbeit zu arbeiten.
18.12.23	3	Fertigumschreiben des gesamten Codes in Cpp Dateien mit Header-Dateien (Aussnahme, Main File ist noch .ino). / Mergen des Fortschritts der letzten Wochen in denen ich und Pausch paralell gearbeitet haben. Beheben der Merge-Conflikte. / Umschreibe des Motorcontroll.ino File auf Verwendung von direct pin access statt digitalWrite/digitalRead/pinMode (analogWrite [Function mit PWM durch Timer] und analogRead [Func. mit ADC] noch ausstehend) / Fixen der Fehler von der Debug-Funktion (Uebertragung ist zu schnell, kurze Delays zum Testen rein, werden mit Time-Slots in Zukunft arbeiten) / Weitere Schritte: Motor-controll.cpp zerlegen in Motor-contol, Sensorread and output into SoftSerial.cpp. / Time-Slots daraufhin implementieren
15.01.2023	5	Ueberpruefen Sensorwerte, Fehlersuche bezueglich der Schwankungen. / Leichtes umschreiben Motor_controll.cpp, hinyufuegen von motorChangeSpeedForward(void) / Komplettes Zerlegen und umbauen des Autos zum anders Ausrichten von dem Arduino zum Anschluss einer zusaetzlichen Versorgung um konstante 5V am Arduino zu erreichen.

## _Template
Template	Kommentare
Version 2	Geringfügig erweitert und Erklärungen eingebaut
Version 1	Erster Versuch

			PIN	Use
			0/1	Bluetooth
			2/3	Start-Stop-taster
			4-7	Motor

		We use
		camelCase